## แผนและผล KM 52
แผนและผลการดำเนินการกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ ปีการศึกษา 2552 รอบ 4 เดือน (1 มิ.ย. - 23 ก.ย. 52)
ขั้นตอนที่ | กิจกรรมและขั้นตอน | รูปแบบกิจกรรม | รายละเอียด/ ผู้รับผิดชอบ | ปีการศึกษา 2552 | [11 empty] | ผลการดำเนินการ
|  |  |  | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค. | ก.พ. | มี.ค. | เม.ย. | พ.ค.
1 | จัดทำโครงการการรวบรวมองค์ความรู้ในขั้นตอนปฎิบัติงานแบบหลายหน้าที่ "Knowledge in Multi-functional Procedure (KMP)" ของสำนักงานเลขานุการคณะฯ | 1. ให้บันทึกเรื่องเกี่ยวกับงานในงาน/หน่วยงาน เช่น กฎ ระเบียบ วิธีการทำงาน การลดขั้นตอนการทำงาน การเพิ่มประสิทธิภาพการทำงาน การพัฒนาการทำงานร่วมกัน โดยบันทึกผ่านระบบ http://share.psu.ac.th. และ Website KM ของคณะฯ 2. ให้ดำเนินการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรในคณะฯ ทราบทาง E-mail | - ดำเนินการอย่างน้อย 6 เรื่อง/ ปี - ผู้รับผิดชอบ งาน/ หน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการ เป็นหน่วยงานนำร่องในการบันทึก | [12 empty] | รวมบันทึก 183 เรื่อง ผู้บันทึก 56 คน(นับซ้ำ) http://share.psu.ac.th | bar: ปีการศึกษา 2552 มิ.ย to ปีการศึกษา 2552 ก.ย; ปีการศึกษา 2552 พ.ย; ปีการศึกษา 2552 ม.ค.; ปีการศึกษา 2552 มี.ค.; ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
|  |  |  | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: จำนวนเรื่อง | รวมจำนวนเรื่อง
|  |  | คณบดี | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 4; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 3; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 11 | 20
|  |  | ภาควิชาพัฒนาการเกษตร | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 3; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 5; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 16; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 5 | 29
|  |  | ภาควิชาวาริชศาสตร์ | [12 empty] | 3 | bar: ปีการศึกษา 2552 มิ.ย to ปีการศึกษา 2552 ก.ค; ปีการศึกษา 2552 ก.ย
|  |  | ภาควิชาสัตวศาสตร์ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 1; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 1; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 7; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 2 | 11
|  |  | กลุ่มงานจัดหาผลประโยชน์ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 2; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 1; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 1; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 2 | 6
|  |  | กลุ่มงานบริการวิชาการ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 3; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 4; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 2 | 11
|  |  | กลุ่มงานศูนย์วิจัยและสถานีวิจัย | [12 empty] | 1 | bar: ปีการศึกษา 2552 มิ.ย
|  |  | งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 3; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 5; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 4; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 4 | 16
|  |  | งานนโยบายและแผน | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 12; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 12; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 23; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 8 | 55
|  |  | งานประกันคุณภาพ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 1; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 1; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 4 | 8
|  |  | หน่วยสารบรรณ | [12 empty] | 1 | bar: ปีการศึกษา 2552 มิ.ย to ปีการศึกษา 2552 ก.ย
1 | จัดทำโครงการการรวบรวม |  |  | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: จำนวนเรื่อง | รวมจำนวนเรื่อง
| องค์ความรู้ในขั้นตอนปฎิบัติงาน |  | หน่วยการเจ้าหน้าที่ | ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 3 | 3
| แบบหลายหน้าที่ "Knowledge in |  | หน่วยกิจการนักศึกษา | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 2; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 1 | 7
| (KMP)" ของสำนักงานเลขานุการ |  | หน่วยทะเบียนฯ | ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 2; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 3 | 5
| คณะฯ |  | หน่วยพัสดุ | [12 empty] | 1 | bar: ปีการศึกษา 2552 ก.ย
|  |  | หน่วยวิจัย | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 2; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 1; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 1 | 4
|  |  | หน่วยวิเทศสัมพันธ์ | [12 empty] | 2 | 183 | bar: ปีการศึกษา 2552 ส.ค to ปีการศึกษา 2552 ก.ย
2 | ประชาสัมพันธ์/ แนะนำ / ส่งเสริมและจูงใจการใช้ http://share.psu.ac.th และ | 1. ประชาสัมพันธ์เชิญชวนให้มีการใช้ http://share.psu.ac.th. อย่างต่อเนื่อง | - ดำเนินการอย่างน้อยเดือนละ 2 ครั้ง - ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน KM | [12 empty] | http://share.psu.ac.th | bar: ปีการศึกษา 2552 มิ.ย to ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
| Website KM เพื่อ | 2. สร้างระบบแรงจูงใจและรางวัล | - ให้รางวัลทุก 3 เดือน | bar: ปีการศึกษา 2552 ส.ค; ปีการศึกษา 2552 พ.ย; ปีการศึกษา 2552 ก.พ.; ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
| การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ |  | - ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน KM
|  | 3. ติดตามผลการดำเนินงาน | - จำนวนผู้ใช้ blog, จำนวนบันทึก, สถิติผู้เข้าอ่านบันทึก, สถิติบันทึกของหน่วยงานในคณะฯ, บันทึกแนะนำ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพิ่มขึ้น | ปีการศึกษา 2552 ต.ค: วันที่ 5; ปีการศึกษา 2552 พ.ย: ✓; ปีการศึกษา 2552 พ.ค.: ✓ | ppt.การประชุมคณะทำงานฯ ครั้งที่ 8/2552(4/2552)
- ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน KM | bar: ปีการศึกษา 2552 ต.ค
3 | การดำเนินการสกัดเอาความรู้ | 1. นำไปเผยแพร่ในสื่อวิทยุ | - ดำเนินการ 12 ครั้ง/ ปี | จำนวนเรื่อง |  |  |  | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓
| จากการวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ | หนังสือพิมพ์ และรวบรวมเป็นความรู้ | - ผู้รับผิดชอบ กลุ่มงานบริการวิชาการ | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 4; ปีการศึกษา 2552 ก.ค: 3; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 3; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: 4 | บทความวิชาการ: 14 เรื่องhttp://www.natres.psu.ac.th/Service/sweb/index.htm
|  |  |  | ปีการศึกษา 2552 มิ.ย: 1; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: 2 | - กิจกรรมบรรยายขยายผล 3 เรื่องhrtp://www.natres.psu.ac.th/Service/sweb/activity.htm
3 | การดำเนินการสกัดเอาความรู้จากการวิจัยของอาจารย์และนักวิชาการ | 2. กิจกรรมมหกรรม Share ของงาน/ หน่วยงาน ในสำนักงานเลขานุการคณะฯ (โดยให้งาน/ หน่วยงาน รวบรวมองค์ความรู้ทุก 6 เดือน มารายงานผลการรวบรวมองค์ความรู้) | - ดำเนินการ 2 ครั้ง/ ปี - ผู้รับผิดชอบ ดำเนินการจัดกิจกรรม โดยกลุ่มงานบริการวิชาการ - ผู้รับผิดชอบ สรุปผลจาการจัดกิจกรรมนำเสนอที่ประชุมกรรมการคณะฯ แจ้งเพื่อทราบผลการดำเนินงาน โดยคณะทำงาน KM | bar: ปีการศึกษา 2552 พ.ย; ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
4 | ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ |  | - 3 ครั้งต่อปี - ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน KM | ปีการศึกษา 2552 ก.ค: วันที่ 24; ปีการศึกษา 2552 ส.ค: วันที่ 4; ปีการศึกษา 2552 ก.ย: ✓; ปีการศึกษา 2552 ต.ค: วันที่ 5; ปีการศึกษา 2552 ม.ค.: ✓; ปีการศึกษา 2552 พ.ค.: ✓ | รายงานการประชุม http://www.natres.psu.ac.th/WEBSITE/km2/05_km.htm
5 | ประเมินผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ | 1. สรุปผลการดำเนินการด้านการจัดการความรู้ตามเป้าหมายและแผนงานของปี 2552 | - นำแผนการดำเนินการของปี 2552 มาเปรียบเทียบกับผลการดำเนินการ เพื่อปรับปรุงแผนงานของปีการศึกษา 2553 ต่อไป | bar: ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
|  | 2. ประชุมเพื่อประเมินผลการดำเนินงาน และกำหนดเป้าหมายและแผนในปีต่อไป | - ผู้รับผิดชอบ คณะทำงาน KM | bar: ปีการศึกษา 2552 พ.ค.
|  |  |  | ✓ | Plan |  |  | ✓ | Action

## แนบกิจกรรมขยายผล
วาระที่ 1.2 สรุปผลการจัดกิจกรรมบรรยายพิเศษ/ ขยายผล ปีการศึกษา 2552 (1 มิ.ย. - 21 ก.ย. 52)
1 | เรื่อง "Change : อุดมศึกษาไทย"
วิทยากรโดย คุณวิไลลักษณ์ สิงขรัตน์ และคุณขวัญฤทัย เดชอุดม ในวันพฤหัสบดีที่ 4 มิถุนายน 2552
2 | เรื่อง การปฏิบัติและจัดการงานให้มีประสิทธิภาพ
วิทยากรโดย : คุณสมหมาย สุขแจ่ม นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะเภสัชศาสตร์ ในวันอังคารที่ 4 สิงหาคม 2552
3 | เรื่อง "ปัญหาการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่พัสดุระดับคณะในมหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ วิทยาเขตหาดใหญ่"
วิทยากรโดย : คุณวราภรณ์ สุภเกษมวงศ์ นักวิชาการพัสดุ 6 ในวันพุธที่ 5 สิงหาคม 2552