## แผนกิจกรรม 5ส ปีการศึกษา 52
แผนการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2552
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด เพิ่มเติม | ปีการศึกษา 2552 | [11 empty] | งบประมาณ บาท | หมายเหตุ
|  |  | ปี 2552 | [6 empty] | ปี 2553
|  |  | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค
1. การกำหนดและจัดทำแผนการดำเนินการ 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. | bar: ปี 2552 มิ.ย
2. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกิจกรรม 5 ส. โดยใช้ Website | คณะกรรมการ 5 ส. โดยเลขานุการ 5 ส.และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | Update ข้อมูล 6 ครั้ง/ปี
3. การกำหนดมาตรฐาน 5 ส.และ แบบประเมินผล มาตรฐานตรวจเยี่ยม | คณะกรรมการ 5 ส. | มาตรฐาน 5ส แบบประเมินผลกิจกรรม 5ส | bar: ปี 2552 มิ.ย
การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
4. การสำรวจถ่ายรูปสภาพพื้นที่กลุ่มย่อยก่อน การทำกิจกรรม 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | bar: ปี 2552 ก.ย; ปี 2553 มี.ค
5. การประเมินและให้คะแนน 2 ครั้ง/ ปี พร้อมถ่ายรูป | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | bar: ปี 2552 ต.ค; ปี 2553 มี.ค
6. การดำเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ใน สำนักงาน ตามหลักการปรับปรุงงานและ ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน การตรวจเยี่ยม | สมาชิกในพื้นที่ | แบบปรับปรุง/ แก้ไข สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | bar: ปี 2552 พ.ย; ปี 2553 เม.ย
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
หมายเหตุ: การกำหนดวันที่ในการทำกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดำเนินงานของคณะฯ
7. กิจกรรม big cleaning day | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 30000 | bar: ปี 2553 ก.พ
8. กิจกรรมย่อยกระดาษ | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 2 ครั้ง | bar: ปี 2552 ต.ค; ปี 2553 มี.ค
9. กิจกรรมเช็ดกระจก | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง หน่วยงานละ 1 ครั้ง | [13 empty] | คณะฯ สนับสนุนอุปกรณ์ | bar: ปี 2552 ต.ค
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 10000 | " 5ส กับการพัฒนาองค์กร " | bar: ปี 2552 ต.ค
11. การนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส ดีเด่น | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2552 ธ.ค
12. การประกวดภาพกิจกรรม 5ส ดีเด่น | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2552 ธ.ค
การประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
13. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | bar: ปี 2553 เม.ย
14 การประชุมคณะกรรมการ 5ส | คณะกรรมการ 5ส | 4 ครั้ง/ ปี | bar: ปี 2552 มิ.ย; ปี 2552 ก.ย; ปี 2553 ม.ค; ปี 2553 เม.ย
40000
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
เกณฑ์การประเมินหัวข้อกิจกรรม : ทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอย่างน้อย 50% ถือว่าผ่าน
สูตรการคำนวณ การประเมินผลเมื่อเทียบกับแผน :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว้
หมายเหตุ: การกำหนดวันที่ในการทำกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
X 100
จำนวนกิจกรรมที่ทำได้ผ่านเกณฑ์
19
-
22
25
20
23
2
1
23
-
26
30
19
16
30