## ผลกิจกรรม 5ส ปศ.51
ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2551
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด เพิ่มเติม | ปีการศึกษา 2551 | [11 empty] | ค่าใช้จ่าย บาท | หมายเหตุ
|  |  | ปี 2551 | [6 empty] | ปี 2552
|  |  | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค
1. การกำหนดและจัดทำแผนการดำเนินการ 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. |  | 4 | [12 empty] | รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส ครั้งที่ 1/2551 วันที่ 4 มิ.ย. 51 http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/8_report/1/1_2551.pdf
2. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการกิจกรรม 5 ส. โดยใช้ Website | คณะกรรมการ 5 ส. โดยเลขานุการ 5 ส.และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | Update ข้อมูล 6 ครั้ง/ปี | [13 empty] | http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/index.htm
3. การกำหนดมาตรฐาน 5 ส.และ แบบประเมินผล มาตรฐานตรวจเยี่ยม | คณะกรรมการ 5 ส. | สอดคล้องกับเป้าหมาย | 4 |  |  |  | 10 | [8 empty] | มาตรฐาน 5ส http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_11.htm แบบประเมินผลกิจกรรม 5ส ประเภทสำนักงาน http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_12.htm
การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
4. การสำรวจถ่ายรูปสภาพพื้นที่กลุ่มย่อยก่อน การทำกิจกรรม 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | [13 empty] | \\192.168.38.4\Download\คลังภาพ Photo Digital\ภาพกิจกรรม 5 ส
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
5. การประเมินและให้คะแนน 2 ครั้ง/ ปี พร้อมถ่ายรูป | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | [13 empty] | - ประชุมเตรียมความพร้อมในการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ตามที่มอ 500/ว 1589 ลงวันที่ 8 ต.ค. 51 - หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ตามที่ มอ 500/ว 1616 ลงวันที่ 13 ต.ค. 51
- หนังสือแจ้งกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ตามที่ มอ500/ว 0511 ลงวันที่ 31 มีนาคม 2552 - หนังสือขอแจ้งการเปลี่ยนแปลงกำหนดการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 2 ประจำปีการศึกษา 2551 ตามที่ มอ500/ว0532 ลงวันที่ 2 เมษายน 2552 - ประมวลภาพก่อนทำ-หลัง
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
6. การดำเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ใน สำนักงาน ตามหลักการปรับปรุงงานและ ข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน การตรวจเยี่ยม | สมาชิกในพื้นที่ | แบบปรับปรุง/ แก้ไข สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | [13 empty] | - ต้องมีการพัฒนาตามผลการประเมินภายใน 15 วัน หลังจากที่ได้รับผลการประเมินการตรวจเยี่ยม ** - ได้แจ้งรายงานผลการตรวจเยิ่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2551 ตามที่ มอ 500/ว 1814 ลงวันที่ 17 พ.ย. 51 - หนังสือแจ้งการดำเนินตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ตาม มอ 501/ว 2999 ลงวันที่ 26 พ.ย. 51
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส. และการดำเนินงานของคณะฯ
7. กิจกรรม big cleaning day | คณะกรรมการ 5 ส. | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 23997.5 | - เลื่อนกำหนดการจัดเนื่องจากเกิดน้ำท่วมหาดใหญ่ในวันที่ 1-2 ธ.ค. 51 - กิจกรรม Big Cleaning Day http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/index.htm
8. การนำเสนอผลงานกิจกรรม 5 ส.ดีเด่น ประจำปี | คณะกรรมการ 5 ส. | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | - | 3 รางวัล
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
9. กิจกรรมการประกวดภาพกิจกรรม 5 ส.ดีเด่น (ภาพก่อนทำ-หลังทำ กิจกรรม 5ส) | คณะกรรมการ 5 ส. | ปีละ 1 ครั้ง สำเนาภาพ (ห้อง FNR\QA\5ส) | [12 empty] | - | จากมติที่ประชุมครั้งที่ 3/2551 เมื่อวันที่ 11 พ.ย. 51 ให้ยกเลิก และจัดให้เป็นโครงการประกวดผลงานเด่นของหน่วยงานแยกเป็นอีกหนึ่งโครงการ
10. กิจกรรมการประกวดโลโก้ 5 ส. (เพื่อจัดทำเสื้อกิจกรรม Big Cleaning Day) | คณะกรรมการ 5 ส. | 1 ครั้ง | [12 empty] | 1000 | ผลการประกวด http://www.natres.psu.ac.th/Website/5s/5s_4.htm
การประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส.ประจำปี
11. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. | [14 empty] | - รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_8.htm
12. การประชุมคณะกรรมการ 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. | 3 ครั้ง/ ปี | [13 empty] | - รายงานการประชุมคณะกรรมการ 5ส http://www.natres.psu.ac.th/Website/5s/5s_8.htm - วันที่ 30 ม.ค. 52 ประชุมหัวหน้ากลุ่มปฏิบัติการ 6 กลุ่ม เพื่อเตรียมความพร้อมในการจัดกิจกรรม Big Cleaning Day ในวันที่ 3 ก.พ. 52
24997.5
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
เกณฑ์การประเมินหัวข้อกิจกรรม : ทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอย่างน้อย 50% ถือว่าผ่าน
สูตรการคำนวณ การประเมินผลเมื่อเทียบกับแผน : |  |  |  | 10 กิจกรรม | [6 empty] | = | ร้อยละ |  | 83.3333
| จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว้ |  |  | 12 กิจกรรม
X 100
จำนวนกิจกรรมที่ทำได้ผ่านเกณฑ์
20
-
27
1
7
17
-
26
15
4
10,
13
7,
11,
25
16
1 ต.ค.
-
31 ต.ค.
X 100
3
24
24
30
8,
21,
27,
28
22
22