## ผลการดำเนินงาน 5ส ปี53
ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553
คณะทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
กิจกรรม | ผู้รับผิดชอบ | รายละเอียด เพิ่มเติม | ปีการศึกษา 2553 | [11 empty] | ค่าใช้จ่ายในการดำเนินการ (บาท) | หมายเหตุ
|  |  | ปี 2553 | [6 empty] | ปี 2554
|  |  | มิ.ย | ก.ค | ส.ค | ก.ย | ต.ค | พ.ย | ธ.ค | ม.ค | ก.พ | มี.ค | เม.ย | พ.ค
1. การกำหนดและจัดทำแผนการดำเนินการ 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. | ปีละ 1 ครั้ง |  | วันที่ | [11 empty] | http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_8.htm - รายงานการประชุมครั้งที่ 20(2/2553) วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
2. การปรับปรุงระบบการบริหารจัดการ กิจกรรม 5 ส. โดยใช้ Website | คณะกรรมการ 5 ส. โดยเลขานุการ 5 ส.และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | Update ข้อมูล 6 ครั้ง/ปี | [13 empty] | http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/index.htm
3. การกำหนดมาตรฐาน 5 ส.และ แบบประเมินผล มาตรฐานตรวจเยี่ยม | คณะกรรมการ 5 ส. | มาตรฐาน 5ส แบบประเมินผลกิจกรรม 5ส |  | วันที่ | [11 empty] | http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_8.htm - รายงานการประชุมครั้งที่ 20(2/2553) วันที่ 8 กรกฎาคม 2553
การประเมินผลการดำเนินการกิจกรรม 5 ส.
4. การสำรวจถ่ายรูปสภาพพื้นที่กลุ่มย่อยก่อนการทำกิจกรรม 5 ส. | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\Download\คลังภาพ Photo Digital) | [13 empty] | - ให้นำรูปหลังทำในการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 2/2552 มาเปรียบเทียบในการถ่ายรูปก่อนทำกิจกรรม 5ส ในการตรวจเยี่ยมครั้งที่ 1/2553 ด้วย โดยไม่ต้องแจ้งวัน เวลา ในการถ่ายรูปก่อนทำ
5. การประเมินและให้คะแนน 2 ครั้ง/ ปี พร้อมถ่ายรูป | คณะกรรมการ 5 ส. กลุ่มย่อยพื้นที่ และงานเทคโนโลยีและสารสนเทศ | 2 ครั้ง/ ปี สำเนาภาพ (ห้อง FNR\Download\คลังภาพ Photo Digital) | [13 empty] | - รายงานผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2553 ประเภท: สำนักงาน นำเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ครั้งที่ 2/2554 เมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2554 เพื่อทราบ - ผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน และพื้นที่ส่วนรวม ครั้งที่ 2/2553 ประเภท: สำนักงาน และ ประเภท: ห้องประชุม
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
กิจกรรมส่งเสริมกิจกรรม 5ส และการดำเนินงานของคณะฯ
6. การดำเนินการปรับปรุงงาน/พื้นที่ใน สำนักงาน ตามหลักการปรับปรุงงานและข้อเสนอแนะ จากผลการประเมิน การตรวจเยี่ยม | สมาชิกในพื้นที่ | แบบปรับปรุง/ แก้ไข สำเนาภาพ (ห้อง FNR\Download\คลังภาพ Photo Digital) | [13 empty] | - ตามหนังสือที่ มอ500/ว0498 ลงวันที่ 11 มีนาคม 2554 เรื่อง รายงานผลการตรวจเยี่ยมภาควิชา/ หน่วยงาน ครั้งที่ 1/2553 ประเภท: สำนักงาน เพื่อให้ภาควิชา/ หน่วยงานนำข้อแนะนำการปรับปรุงไปดำเนินการแก้ไข หากไม่สามารถดำเนินารได้หรือมีอุปสรรคในส่วนใดขอให้รายงานมายังงานประกันคุณภาพภายในวันที่ 31 มีนาคม 2554
7. กิจกรรม big cleaning day | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 31928 | บุคลากร นักศึกษา คณะทรัพยากรธรรมชาติ และผู้จำหน่ายสินค้าในตลาดเกษตร ม.อ. ร่วมทำกิจกรรม Big Cleaning Day ประจำปีการศึกษา 2553 ในวันอังคารที่ 1 กุมภาพันธ์ 2554 เวลา 08.30-13.30 น. http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_9.htm
8. กิจกรรมย่อยกระดาษ | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 2 ครั้ง | [13 empty] | - ตามหนังสือที่ มอ500/ว 1654 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2553 เรื่อง ขอความร่วมมือในการดำเนินงานกิจกรรม 5ส ประจำปีการศึกษา 2553 คณะทรัพยากรธรรมชาติ - ตามหนังสือที่ มอ 500/ว 0719 ลงวันที่ 22 เมษายน 2554
9. กิจกรรมเช็ดกระจก | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง หน่วยงานละ 1 ครั้ง | [13 empty] | ภายนอกอาคาร - หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะดูแลจัดการ ภายในอาคาร - หน่วยงานใดต้องการให้คณะช่วยจัดการให้ติดต่อ หน่วยอาคารสถานที่และยานพาหนะ
10. โครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [12 empty] | 8595 | จัดให้มี การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ทำอย่างไร 5ส ในองค์กรจึงจะยั่งยืน" โดยภาควิชา/หน่วยงาน ที่มีผลการตรวจเยี่ยม ระดับดีมาก 5 อันดับแรกและเสวนาว่ากิจกรรม 5ส ของคณะควรมีอะไรเพิ่มเติม
11. การนำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [13 empty] | จัดให้นำเสนอผลงานกิจกรรม 5ส พร้อมกับโครงการส่งเสริมกิจกรรม 5ส ในวันที่ 27 มกราคม 2554 และมอบรางวัลแก่ภาควิชา/ หน่วยงานที่นำเสนอผลงาน
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
การประเมินและสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5 ส
12. การสรุปผลการดำเนินกิจกรรม 5ส | คณะกรรมการ 5ส | ปีละ 1 ครั้ง | [13 empty] | รายงานการประชุมครั้งที่ 24(2/2554) วันที่ 22 มีนาคม 2554 เอกสารประกอบวาระที่ 1.1 ผลการดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส คณะทรัพยากรธรรมชาติ ประจำปีการศึกษา 2553 รอบ 9 เดือน (มิถุนายน 2553-กุมภาพันธ์ 2554)
13 การประชุมคณะกรรมการ 5ส | คณะกรรมการ 5ส | 4 ครั้ง/ ปี | [13 empty] | http://www.natres.psu.ac.th/website/5s/5s_8.htm - รายงานการประชุมครั้งที่ 20(2/2553) วันที่ 8 กรกฎาคม 2553 - รายงานการประชุมครั้งที่ 21(3/2553) วันที่ 18 ตุลาคม 2553 - รายงานการประชุมครั้งที่ 22(4/2553) วันที่ 8 ธันวาคม 2553 - รายงานการประชุมครั้งที่ 23(1/2554) วันที่ 24 มกราคม 2554 - รายงานการประชุมครั้งที่ 24(2/2554) วันที่ 22 มีนาคม 2554
40523
[8 empty] | แผน |  |  |  | ผล | ผล
เกณฑ์การประเมินหัวข้อกิจกรรม : ทุกกิจกรรมมีการดำเนินการอย่างน้อย 70% ถือว่าผ่าน
สูตรการคำนวณ การประเมินผลเมื่อเทียบกับแผน :
จำนวนกิจกรรมทั้งหมดที่ตั้งแผนไว้
หมายเหตุ: การกำหนดวันที่ในการทำกิจกรรมสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม
สรุปผลดำเนินงานตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2553 - พฤษภาคม 2554 : คณะได้ดำเนินงานตามแผนกิจกรรม 5ส ทั้ง 12 กิจกรรม จาก 13 กิจกรรม คิดเป็นร้อยละ 92.31
X 100
จำนวนกิจกรรมที่ทำได้ผ่านเกณฑ์
วันที่28
วันที่
1
8
8
วันที่
8
วันที่ 1,
19,
23,
24
วันที่
27
วันที่
22,
27
วันที่
1,
19,
23,
24
วันที่
27
วันที่
18
วันที่
8
วันที่
24
วันที่
11
วันที่
22
วันที่
22
วันที่29
วันที่ 25-
28
วันที่
12